ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие туризма в Мысковском городском округе на 2025-2027 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Мысковского городского округа от 27.10.2023 № 1647-нп «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Мысковского городского округа», руководствуясь статьей 44 Устава Мысковского городского округа:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие туризма в Мысковском городском округе на 2025-2027 годы» согласно приложению.

2. Обеспечить официальное обнародование настоящего постановления:

2.1. начальнику организационного отдела администрации Мысковского городского округа Мукечековой Л.В. в городской газете «Мыски»;

2.2. начальнику отдела информатизации и компьютерного обеспечения администрации Мысковского городского округа Ширяеву П.Г. на сайте «Электронный бюллетень Мысковского городского округа» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - pravo-myskiadmin.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Мысковского городского округа по экономике и промышленности Т.В. Кондакову.

Глава Мысковского городского округа Е.В. Тимофеев

Приложение

к постановлению администрации

Мысковского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 № \_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В МЫСКОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

НА 2025-2027 ГОДЫ»

 **Стратегические приоритеты**

**1. Оценка текущего состояния сферы туризма на территории Мысковского городского округа.**

**Общая информация о Мысковском городском округе**

Мысковский городской округ является муниципальным образованием Кемеровской области-Кузбасса, расположенным на левом берегу реки Томи при впадении в нее реки Мрас-Су. Город пересекает железная дорога Новокузнецк-Абакан и автодорога Ленинск-Кузнецкий-Междуреченск, связывающая г. Мыски с соседними - на западе в 60 км с крупнейшим городом Кузбасса - Новокузнецком и на востоке в 30 км с городом Междуреченском. Мыски – один из наиболее удаленных от областного центра городов (расстояние до г. Кемерово – 282 км) наряду с городами Таштагол (368 км), Междуреченск (302 км), Калтан (289 км), Осинники (274 км). Площадь города в современных границах составляет 72 853 га.

Климат в городе Мыски резко континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом. Крайние температуры: -50° С зимой и +36° С летом. Продолжительность снежного покрова 174 дня, безморозного периода – 108 дней в году. Среднегодовое количество осадков колеблется от 380 мм до 800 мм. Господствующие направления ветра – югозападное и южное. Зимой часто наблюдаются метели. Глубина промерзания грунтов – 2,2 м.

В Мысковском городском округе установлены и разведаны месторождения (проявления) каменного угля, подземных вод, торфа, нерудных полезных ископаемых, на которых сосредоточено следующее количество запасов.

Наличие больших запасов полезных ископаемых в черте города является существенным фактором, определяющим дальнейшее социально-экономическое развитие муниципального образования.

Демографическая ситуация в Мысковском городском округе складывается под влиянием медико-демографических показателей, таких как рождаемость, смертность, средняя продолжительность жизни и заболеваемость являющимися важными критериями оценки состояния здоровья населения и социально-экономического благополучия общества, а также миграционным оттоком. По состоянию на начало 2024 года количество жителей города составляет 41219 человек, за последнее три года убыль населения составила 1642 человека.

# На сегодняшний день состояние рынка труда Мысковского городского округа сформировано следующим образом: вакансий зарегистрированных в Центре занятости населения Мысковского городского округа более 980, зарегистрированных безработных граждан города 140 человек. Данные цифры наглядно показывают о нарастающем дефиците рабочей силы и усиливающейся конкуренции между отраслями за персонал. Проблема дефицита персонала и не обошла туристическую отрасль, кадровый голод наблюдается как в предприятиях туристического кластера (гостиницы, горнолыжный комплекс), так и в смежных экономических отраслях (объекты общественного питания, бытового обслуживания, и т.д.).

# Площадь Мысковского городского округа - 72853 га.

# В 2024 году всего населения - 41219 человек, из них коренной малочисленный народ шорцы - 1267 человек.

**Историческая справка**

В 70-х годах XVIII века после сильного наводнения, принесшего немалые бедствия жителям прибрежных улусов, был облюбован для нового места жительства высокий мыс у впадения речки Кийзак в реку Мрас-Су. Удобное место привлекло новых поселенцев, и здесь возник один из самых больших шорских улусов. Улус стал именоваться Томазак, то есть «Осинник на возвышенности». Русские купцы называли улус «Сельцом на Мысках».

В 1826 году улус с названием Мыски был занесен в реестр царской канцелярии. Географическое положение Мысков было очень удобным для развития торговли. Основным занятием жителей была охота, рыболовство, сбор кедровых орехов, скотоводство. Местные жители – шорцы прославились кузнечным ремеслом далеко за пределами родной земли, что и дало название Земли Кузнецкой - земли кузнецов.

Бурное развитие экономики Мысковского района началось с освоения Томь-Усинского угольного месторождения в 1948 году. В этот период создается трест "Томусашахтстрой", давший начало становлению угольной промышленности города. Для строительства угольных предприятий в Мысках возводятся деревообрабатывающий комбинат, кирпичный и асфальтовый заводы, коллективы которых впоследствии внесли значительный вклад в развитие малого города. Один из основных этапов многогранной истории Мысков связан с началом строительства в 1953 году крупнейшей тепловой электростанции Сибири и Дальнего Востока - Томь-Усинской ГРЭС. Три года спустя стройка была объявлена Всесоюзной ударной комсомольской. На важнейший объект энергетики со всех концов страны приехали сотни молодых талантливых специалистов, энтузиастов.

Рабочий поселок Мыски преобразован в город областного подчинения Указом Президиума ВС РСФСР от 8 мая 1956 г**.**

Сегодня в состав Мысковского городского округа входят: город Мыски и 14 населенных пунктов (поселков): Подобас, Тутуяс, Берензас, Аксас, Бородино, Балбынь, Кольчезас, Сельхоз, Чувашка, Казас, Чуазас, Березовый, Камешек, Тоз.

**Рекреационная оценка Мысковского городского округа**

Основными водными ресурсами Мысковского городского округа являются реки бассейна рек Томь и Мрас-Су, озера и подземные воды.

Существующие на территории городского округа богатейшие природные зоны позволяют осуществлять экологический и водный туризм.

Реки Томь и Мрас-Су привлекательны для любителей водного, пешего и снегоходного туризма.

Город Мыски расположен в лесостепной зоне. В долине реки Мрас-Су развиты пойменные луга. Запасы лекарственных трав большие. В лесостепи произрастает валериана, горицвет, душица, зверобой, кровохлебка, пижма, тысячелистник, хвощ и др.

Мысковский городской округ является местом постоянного проживания коренных малочисленных народов - шорцев.

Экологическая обстановка

Угольная направленность экономики города не может не отражаться на экологической ситуации. В области охраны окружающей среды выделяется три основных проблемы:

- проблема использования земельных ресурсов (в результате деятельности угольных предприятий, нарушаются земли, пригодные для сельскохозяйственного и рекреационного использования);

- проблема охраны атмосферного воздуха, вызванная моральным и физическим износом газоочистного оборудования котельных, а также низким качеством угля, используемого в котельных;

- проблема использования водных ресурсов, вызванная высокой степенью износа очистных сооружений.

**Оценка текущего состояния туристской отрасли в Мысковском городском округе**

На территории муниципального образования расположены объекты городского культурного наследия, а также объекты показа:

1. Историко-этнографический музей;
2. Народная картинная галерея;
3. Галерея «АРТ Сегодня»;
4. Мемориал славы память о погибших во время ВОВ;
5. Мемориал воинам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах;
6. Мемориал «Тыл фронту»;
7. Кинотеатр «Звезда».

Также на территории города размещены объекты, которые вовлекаются в туристическую деятельность:

1. Парк «Юбилейный», «Школьный», «Вокзальный»;

2. Сквер «Сказки Шапкая»;

3. Сквер «Семейное счастье»;

4. Санаторий «Томь-Усинский»;

5. Спортивно-оздоровительный центр «Олимпиец»;

6. Мастерская народного творчества «Алтын Узы»;

**7. Архитектурно-этнографический ансамбль шорской культуры** «Белые сказки».

На территории города размещены туристические объекты, которые на сегодняшний день формируют туристические направления (этнотуризм, горнолыжный туризм, событийный туризм):

1. Спортивно-оздоровительный комплекс «Мрас-Су» ООО «Снежный драйв»;

2. Духовный центр «Эне-Таг».

**Туристическая инфраструктура города состоит из следующих объектов:**

- 3 объекта размещения с общим номерным фондом 108 номеров (гостиница Спортивно-оздоровительного центра «Олимпиец»- без звезд; номерной фонд горнолыжного курорта «Мрас-Су» - 2 звезды, хостел- без звезд);

- 23 объекта общественного питания с общим количеством посадочных мест – 350. Из них 6 кафе подходят для обслуживания туристов, в том числе детского туризма;

- 88 объектов бытового обслуживания;

- туристическое агентство «Колумб», основная работа которого направлена на выездной туризм, но при формировании городского туристического продукта готово продавать местные туры.

В городе развита транспортная сеть: грузовой, автомобильный пассажирский транспорт, пассажирский электротранспорт, железнодорожный транспорт. Имеется авто и железнодорожный вокзал.

Мысковский городской округ расположен на расстоянии 40 км от города Новокузнецка, на территории которого размещен аэропорт.

Новокузнецкий аэропорт «Спиченково» внесен в перечень аэропортов федерального значения, необходим для обеспечения воздушного сообщения между городами федерального значения и административными центрами субъектов РФ, что дает возможность для полноценного передвижения.

**Рекламно-информационная деятельность**

На сегодняшний день в городе закладываются основы комфортной информационной среды для туристов:

- площадка официального сайта администрации Мысковского городского округа (https://myskiadmin.ru/), путем создания дополнительной вкладки «Туризм» и размещение на этой страницы интерактивной карты с достопримечательностями города, туристической маршрутной карты и другой информации, позволяющей горожанам и всем желающим, в полной мере ознакомится с городом, его окрестностями, историей, достижениями земляков;

- Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа «Мыски-Медиа»;

- публикация информации на страницах сообществ/групп в социальных сетях.

**Действующие туристические продукты:**

1. Туристический маршрут «Тропою предков», который каждый год посещают более 250 человек;

2. Этно-центр «Эне Таг» проводит экскурсионные программы;

3. Этно-фестиваль «Ночь сказителей Кай»;

4. Ежегодный фестиваль любителей снегоходного спорта «Февральская метель»;

5. Горнолыжный курорт «Мрас-Су», в летний период на территории которого в летний период проводятся праздники «День молодежи» и этно-фестиваль «Ночь сказителей Кай».

Перспективные направления развития туризма на территории Мысковского городского округа:

- формирование конкурентоспособного туристского продукта Мысковского городского округа и продвижение его на региональном рынке;

- содействие привлечению инвестиций в развитие объектов инфраструктуры индустрии туризма;

- внедрение туристических продуктов Мысковского городского округа в туристко - рекреационный кластер Кузбасса;

- развитие и поддержка приоритетных видов туризма: спортивного, культурно-познавательного, этнографического, событийного и оздоровительного туризма;

- реализация активной маркетинговой, информационной и рекламной политики, направленной на формирование и поддержание позитивного имиджа Мысковского городского округа как привлекательной территории для туризма, как на региональном, так и на межрегиональном уровнях;

- организация снегоходного маршрута «Мыски-Таштагол» по реке Мрас-Су.

**Анализ текущего состояния развития туризма на территории Мысковского городского округа**

В целях формирования стратегии развития туризма на территории Мысковского городского округа был проведен SWOT-анализ, который показал, что к сильным сторонам развития туризма можно отнести:

- наличие большого количества ресурсов для развития таких видов туризма как спортивный, культурно-познавательный, этнографический, событийный и оздоровительный.

- наличие богатого историко-культурного наследия;

- наличие мероприятий, связанных с историей и культурой города;

- благоприятная экологическая ситуация.

Среди слабых сторон развития туризма на территории Мысковского городского округа можно отметить:

- отсутствие прочной нормативно-правовой базы, регулирующей развитие туризма на региональном уровне;

- ограниченные возможности бюджетного стимулирования развития малого и среднего бизнеса, задействованного в индустрии туризма;

- нехватку квалифицированных кадров;

- нехватку гостиничных мест и других объектов туристской инфраструктуры;

- отсутствие комплексной системы качественного информирования туристов на территории района (туристской навигации);

- неблагоприятные демографические процессы.

**2. Описание приоритетов и целей политики Мысковского городского округа в сфере реализации Программы.**

Сфера туризма представляет собой сложную систему, объединяющую множество разнородных участников, преследующих разноплановые цели. Кроме того, туристская отрасль взаимосвязана со многими смежными видами экономической деятельности (гостиничный и ресторанный бизнес, транспорт, строительство, сфера услуг, торговли, легкой промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий и др.), поэтому существующие проблемы в данной сфере носят межведомственный характер, что предопределяет необходимость комплексного многоаспектного, программно-целевого подхода к их решению.

Кроме того, развитие туризма на территории Мысковского городского округа может выступить в качестве драйвера социально-экономического развития Мысковского городского округа. Развитие туристско-рекреационного комплекса может стать одним из путей повышения качества жизни, активизации инвестиционной и предпринимательской деятельности, привлечения ресурсов и способствовать эффективному использованию имеющегося природного и трудового потенциала.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса на период до 2035 года, утвержденной Законом Кемеровской области от 26.12.2018 № 122-ОЗ, Кемеровская область –Кузбасс относится к числу регионов с благоприятными возможностями для развития внутреннего и въездного туризма.

Помимо роста конкурентоспособности и раскрытия потенциала туристского продукта Программа также оказывает влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации, которые определены [Указом](http://gov.garant.ru/document?id=74304210&sub=1) Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Государственная программа направлена на достижение двух национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года – «Сохранение населения, здоровья и благополучия людей» и «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство».

Сохранение населения, здоровья и благополучия людей, которое достигается путем предоставления гражданам качественных услуг в сфере туризма, которые обладают рекреационными свойствами и влияют на здоровье людей.

Предоставление качественных услуг в сфере туризма приведет к достижению целевых показателей в рамках национальной цели: сохранение населения, здоровья и благополучия людей как обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации.

Для достижения национальной цели развития Российской Федерации «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» планируется реализация мероприятий по формированию благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в сфере туризма.

**3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями Программы.**

В Программе отражена взаимосвязь с целями и показателями государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие туризма Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.09.2023 № 632 (далее государственная программа).

Основная цель настоящей Программы: создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в Мысковском городском округе.

**4. Задачи муниципального управления Мысковского городского округа, способы их эффективного решения в сфере туризма на территории Мысковского городского округа.**

В достижении стратегических целей и задач в сфере развития туризма на территории Мысковского городского округа определена цель, разработана структура и система показателей Программы.

Программа включает в себя следующие мероприятия:

- информационная, методическая, организационная поддержка субъектов туриндустрии, изготовление печатной и сувенирной продукции;

- создание фотобанка туристских мест и мероприятий (обновление, актуализация);

- проведение мероприятий, способствующих формированию современного туристско-рекреационного комплекса Мысковского городского округа;

- участие субъектов туриндустрии в фестивалях, конкурсах, выставках на региональном и межрегиональном уровне;

- мероприятия по развитию общественных территорий Мысковского городского округа, в том числе мероприятия по обустройству туристического центра города.

По итогам реализации Программы решаются следующие задачи:

- формирование конкурентоспособного туристского продукта Мысковского городского округа и продвижение его на региональном рынке;

- содействие привлечению инвестиций в развитие объектов инфраструктуры индустрии туризма;

- развитие и поддержка спортивного, культурно-познавательного, этнографического, событийного и оздоровительного туризма;

- повышение качества туристских услуг;

- продвижение сферы туризма города посредством распространения информации через средства массовой информации, в сети Интернет;

- внедрение туристических продуктов Мысковского городского округа в туристко - рекреационный кластер Кузбасса;

- развитие инфраструктуры отдыха и досуга.

**Паспорт муниципальной программы**

**«Развитие туризма в Мысковском городском округе на 2025-2027 годы»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор программы | Заместитель главы Мысковского городского округа по экономике и промышленности  |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Мысковского городского округа  |

|  |  |
| --- | --- |
| Период реализации программы | 2025-2027 годы |
| Цель программы | Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в Мысковском городском округе. |
| Направления (подпрограммы) программы | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и формирование доступной и комфортной туристской среды». |
| Связь с национальными целями, государственными программами Кемеровской области-Кузбасса | 1. Обеспечение граждан современной туристкой инфраструктурой;2. Создание и внедрение системы поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма3. Увеличение числа рабочих мест и повышение кадрового потенциала отечественной туристской отрасли. |
| Государственная программа Кемеровской области-Кузбасса «Развитие туризма Кузбасса». |

2. Показатели Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  11 | 12 | 13 |
| 1. Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в Мысковском городском округе |
| 1.1 | Количество изготовленных печатных информационных и рекламных материалов, сувенирной продукции  | ОМСУ | - | ед. | - | 2024 | 65 | 65 | 65 | Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 29.09.2023 № 632 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие туризма Кузбасса» | Администрация Мысковского городского округа |  |
| 1.2 | Количество изготовленных фото и видеоматериалов для фотобанка, способствующих формированию современного туристско-рекреационного комплекса Мысковского городского округа  | ОМСУ | - | ед. | - | 2024 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 29.09.2023 № 632 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие туризма Кузбасса» | Администрация Мысковского городского округа |  |
| 1.3 | Количество проведенных мероприятий, способствующих формированию современного туристско-рекреационного комплекса Мысковского городского округа | ОМСУ | - | ед. | - | 2024 | 2 | 2 | 2 | Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 29.09.2023 № 632 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие туризма Кузбасса» | Администрация Мысковского городского округа |  |
| 1.4 | Количество субъектов туриндустрии, принявших участие в фестивалях, конкурсах, выставках на региональном и межрегиональном уровне | ОМСУ | - | ед. | - | 2024 | 3 | 3 | 3 | Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 29.09.2023 № 632 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие туризма Кузбасса» | Администрация Мысковского городского округа |  |
| 1.5 | Объем туристического потока  | ОМСУ | + | чел. | 5 475 | 2024 | 6 022 | 6 625 | 7 287 | Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 29.09.2023 № 632 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие туризма Кузбасса» | Администрация Мысковского городского округа |  |

3. План достижения показателей Программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели/показатели программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в Мысковском городском округе  |
| 1.1 | Количество изготовленных печатных информационных и рекламных материалов, сувенирной продукции  | ОМСУ | чел. | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 65 |
| 1.2 | Количество изготовленных фото и видеоматериалов для фотобанка, способствующих формированию современного туристско-рекреационного комплекса Мысковского городского округа  | ОМСУ | ед. | - | 20 | - | - | - | 30 | 30 | - | 20 | - | - | 100 |
| 1.3 | Количество проведенных мероприятий, способствующих формированию современного туристско-рекреационного комплекса Мысковского городского округа | ОМСУ | чел. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 1.4 | Количество субъектов туриндустрии, принявших участие в фестивалях, конкурсах, выставках на региональном и межрегиональном уровне | ОМСУ | ед. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
| 1.5 | Объем туристического потока | ОМСУ | чел. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6 022 |

4. Структура Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий: «Развитие и формирование доступной и комфортной туристской среды», куратор: заместитель главы Мысковского городского округа по экономике и промышленности |
| 1.1 | Мероприятие: «Информационная, методическая, организационная поддержка субъектов туриндустрии, изготовление печатной и сувенирной продукции» |
|  | Ответственный исполнитель программы (соисполнитель программы): администрация Мысковского городского округа;МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа» | Срок реализации: 2025-2027 годы |
|  | Формирование конкурентоспособного туристического продукта и продвижение его на региональном уровне  | Изготовление печатных информационных и рекламных материалов, сувенирной продукции для субъектов туриндустрии  | Количество изготовленных печатных информационных и рекламных материалов, сувенирной продукции  |
| 1.2 | Мероприятие: «Создание фотобанка туристских мест и мероприятий (обновление, актуализация)» |
|  | Ответственный исполнитель программы (соисполнитель программы): администрация Мысковского городского округа;МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа» | Срок реализации: 2025-2027 годы |
|  | Продвижение сферы туризма посредством распространения информации через средства массовой информации и в сети Интернет  | Создание фото и видеоматериалов для визуализации точек притяжения туристов на территории Мысковского городского округа | Количество изготовленных фото и видеоматериалов для фотобанка, способствующих формированию современного туристско-рекреационного комплекса Мысковского городского округа  |
| 1.3 | Мероприятие: «Проведение мероприятий, способствующих формированию современного туристско-рекреационного комплекса Мысковского городского округа» |
|  | Ответственный исполнитель программы (соисполнитель программы): администрация Мысковского городского округа | Срок реализации: 2025-2027 годы |
|  | Развитие и поддержка спортивного, культурно-познавательного, этнографического, событийного и оздоровительного туризма, повышение качества туристских услуг, внедрение туристических продуктов Мысковского городского округа в туристко-рекреационный кластер Кузбасса | Повышение информированности туристов, инвесторов, предпринимателей о туристских возможностях Мысковского городского округа | Количество проведенных мероприятий, способствующих формированию современного туристско-рекреационного комплекса Мысковского городского округа |
| 1.4 | Мероприятие: «Участие субъектов туриндустрии в фестивалях, конкурсах, выставках на региональном и межрегиональном уровне» |
|  | Ответственный исполнитель программы (соисполнитель программы): администрация Мысковского городского округа | Срок реализации: 2025-2027 годы |
|  | Стимулирование субъектов туриндустрии к участию в фестивалях, конкурсах, выставках на региональном и межрегиональном уровне  | Популяризация, продвижение и реализация туристического продукта | Количество субъектов туриндустрии, принявших участие в фестивалях, конкурсах, выставках на региональном и межрегиональном уровне |
| 1.5 | Мероприятие: «Мероприятия по развитию общественных территорий Мысковского городского округа, в том числе мероприятия по обустройству туристического центра города» |
|  | Ответственный исполнитель программы (соисполнитель программы): администрация Мысковского городского округа | Срок реализации: 2025-2027 годы |
|  | Развитие инфраструктуры отдыха и досуга | Обустройство городской среды туристического центра Мысковского городского округа для привлечения въездного туризма  | Объем туристического потока |

5. Финансовое обеспечение программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
|  | Всего по программе, в том числе: | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Всего по комплексу процессных мероприятий «Развитие и формирование доступной и комфортной туристской среды» | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие и формирование доступной и комфортной туристской среды»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель программы) | Администрация Мысковского городского округа |
| Связь с программой  | Программа «Развитие туризма в Мысковском городском округе на 2025-2027 годы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение по годам | Ответственный за достижение показателей (участник программы |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Формирование конкурентоспособного туристического продукта и продвижение его на региональном уровне |
| 1.1 | Количество изготовленных печатных информационных и рекламных материалов, сувенирной продукции  | - | ОМСУ | ед. | - | 2024 | 65 | 65 | 65 | Администрация Мысковского городского округа |
| 2. Продвижение сферы туризма посредством распространения информации через средства массовой информации и в сети Интернет |
| 2.1 | Количество изготовленных фото и видеоматериалов для фотобанка, способствующих формированию современного туристско-рекреационного комплекса Мысковского городского округа  | - | ОМСУ | ед. | - | 2024 | 100 | 100 | 100 | Администрация Мысковского городского округа |
| 3. Развитие и поддержка спортивного, культурно-познавательного, этнографического, событийного и оздоровительного туризма, повышение качества туристских услуг, внедрение туристических продуктов Мысковского городского округа в туристко-рекреационный кластер Кузбасса |
| 3.1 | Количество проведенных мероприятий, способствующих формированию современного туристско-рекреационного комплекса Мысковского городского округа | - | ОМСУ | ед. | - | 2024 | 2 | 2 | 2 | Администрация Мысковского городского округа |
| 4. Развитие и поддержка спортивного, культурно-познавательного, этнографического, событийного и оздоровительного туризма, повышение качества туристских услуг, внедрение туристических продуктов Мысковского городского округа в туристко-рекреационный кластер Кузбасса |
| 4.1 | Количество субъектов туриндустрии, принявших участие в фестивалях, конкурсах, выставках на региональном и межрегиональном уровне | - | ОМСУ | ед. | - | 2024 | 3 | 3 | 3 | Администрация Мысковского городского округа |
| 5. Развитие инфраструктуры отдыха и досуга |
| 5.1 | Объем туристического потока | + | ОМСУ | чел. | 5 475 | 2024 | 6 022 | 6 625 | 7 287 | Администрация Мысковского городского округа |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. Информационная, методическая, организационная поддержка субъектов туриндустрии, изготовление печатной и сувенирной продукции |
| 1.1 | Количество изготовленных печатных информационных и рекламных материалов, сувенирной продукции | ОМСУ | ед. | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 65 |
| 2. Создание фотобанка туристских мест и мероприятий (обновление, актуализация) |
| 2.1 | Количество изготовленных фото и видеоматериалов для фотобанка, способствующих формированию современного туристско-рекреационного комплекса Мысковского городского округа | ОМСУ | ед. | - | 20 | - | - | - | 30 | 30 | - | 20 | - | - | 100 |
| 3. Проведение мероприятий, способствующих формированию современного туристско-рекреационного комплекса Мысковского городского округа |
| 3.1 | Количество проведенных мероприятий, способствующих формированию современного туристско-рекреационного комплекса Мысковского городского округа | ОМСУ | ед.  | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 4. Участие субъектов туриндустрии в фестивалях, конкурсах, выставках на региональном и межрегиональном уровне |
| 4.1 | Количество субъектов туриндустрии, принявших участие в фестивалях, конкурсах, выставках на региональном и межрегиональном уровне | ОМСУ | ед. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
| 5. Мероприятия по развитию общественных территорий Мысковского городского округа, в том числе мероприятия по обустройству туристического центра города |
| 5.1 | Объем туристического потока | ОМСУ | чел. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6 022 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. Информационная, методическая, организационная поддержка субъектов туриндустрии, изготовление печатной и сувенирной продукции |
| 1.1 | Количество изготовленных печатных информационных и рекламных материалов, сувенирной продукции | ОМСУ | ед. | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 65 |
| 2. Создание фотобанка туристских мест и мероприятий (обновление, актуализация) |
| 2.1 | Количество изготовленных фото и видеоматериалов для фотобанка, способствующих формированию современного туристско-рекреационного комплекса Мысковского городского округа | ОМСУ | ед. | - | 20 | - | - | - | 20 | 30 | - | - | - | 30 | 100 |
| 3. Проведение мероприятий, способствующих формированию современного туристско-рекреационного комплекса Мысковского городского округа |
| 3.1 | Количество проведенных мероприятий, способствующих формированию современного туристско-рекреационного комплекса Мысковского городского округа | ОМСУ | ед.  | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 4. Участие субъектов туриндустрии в фестивалях, конкурсах, выставках на региональном и межрегиональном уровне |
| 4.1 | Количество субъектов туриндустрии, принявших участие в фестивалях, конкурсах, выставках на региональном и межрегиональном уровне | ОМСУ | ед. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
| 5. Мероприятия по развитию общественных территорий Мысковского городского округа, в том числе мероприятия по обустройству туристического центра города |
| 5.1 | Объем туристического потока | ОМСУ | чел. | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 6 625 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. Информационная, методическая, организационная поддержка субъектов туриндустрии, изготовление печатной и сувенирной продукции |
| 1.1 | Количество изготовленных печатных информационных и рекламных материалов, сувенирной продукции | ОМСУ | ед. | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 65 |
| 2. Создание фотобанка туристских мест и мероприятий (обновление, актуализация) |
| 2.1 | Количество изготовленных фото и видеоматериалов для фотобанка, способствующих формированию современного туристско-рекреационного комплекса Мысковского городского округа | ОМСУ | ед. | 20 | 20 | - | - | - | 10 | 20 | - | 20 | - | 10 | 100 |
| 3. Проведение мероприятий, способствующих формированию современного туристско-рекреационного комплекса Мысковского городского округа |
| 3.1 | Количество проведенных мероприятий, способствующих формированию современного туристско-рекреационного комплекса Мысковского городского округа | ОМСУ | ед.  | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 4. Участие субъектов туриндустрии в фестивалях, конкурсах, выставках на региональном и межрегиональном уровне |
| 4.1 | Количество субъектов туриндустрии, принявших участие в фестивалях, конкурсах, выставках на региональном и межрегиональном уровне | ОМСУ | ед. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
| 5. Мероприятия по развитию общественных территорий Мысковского городского округа, в том числе мероприятия по обустройству туристического центра города |
| 5.1 | Объем туристического потока | ОМСУ | чел. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 7287 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановые значения по годам |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| Информационная, методическая, организационная поддержка субъектов туриндустрии, изготовление печатной и сувенирной продукции |
| 1 | Изготовление печатных информационных и рекламных материалов, сувенирной продукции для субъектов туриндустрии | Приобретение товаров, работ, услуг.  | Оказание поддержки субъектам туриндустрии в изготовлении печатных информационных и рекламных материалов, сувенирной продукции  | ед. | - | 2024 | 65 | 65 | 65 |
| Создание фотобанка туристских мест и мероприятий (обновление, актуализация) |
| 1 | Создание фото и видеоматериалов для визуализации точек притяжения туристов на территории Мысковского городского округа | Приобретение товаров, работ, услуг. | Продвижение сферы туризма посредством распространения информации через средства массовой информации и в сети Интернет  | ед. | - | 2024 | 100 | 100 | 100 |
| Проведение мероприятий, способствующих формированию современного туристско-рекреационного комплекса Мысковского городского округа |
| 1 | Повышение информированности туристов, инвесторов, предпринимателей о туристских возможностях Мысковского городского округа | Приобретение товаров, работ, услуг. | Продвижение сферы туризма посредством распространения информации через средства массовой информации и в сети Интернет | ед. | - | 2024 | 2 | 2 | 2 |
| Участие субъектов туриндустрии в фестивалях, конкурсах, выставках на региональном и межрегиональном уровне |
| 1 | Популяризация, продвижение и реализация туристического продукта | Приобретение товаров, работ, услуг. | Стимулирование субъектов туриндустрии к участию в фестивалях, конкурсах, выставках на региональном и межрегиональном уровне | ед. | - | 2024 | 3 | 3 | 3 |
| Мероприятия по развитию общественных территорий Мысковского городского округа, в том числе мероприятия по обустройству туристического центра города |
| 1 | Увеличение туристического потока | Приобретение товаров, работ, услуг. | Приобретение товаров, работ и услуг для обустройства городской среды туристического центра Мысковского городского округа для привлечения въездного туризма | чел. | 5 475 | 2024 | 6 022 | 6 625 | 7 287 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | Всего по комплексу процессных мероприятий «Развитие и формирование доступной и комфортной туристской среды» | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие: «Информационная, методическая, организационная поддержка субъектов туриндустрии, изготовление печатной и сувенирной продукции» | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет(МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа») | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие: «Создание фотобанка туристских мест и мероприятий (обновление, актуализация)» | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 450,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет(МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа») | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 450,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие: «Проведение мероприятий, способствующих формированию современного туристско-рекреационного комплекса Мысковского городского округа» | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1 800,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет(администрация Мысковского городского округа) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1 200,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие: «Участие субъектов туриндустрии в фестивалях, конкурсах, выставках на региональном и межрегиональном уровне» | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 450,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет(администрация Мысковского городского округа) | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 450,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Мероприятие: «Мероприятия по развитию общественных территорий Мысковского городского округа, в том числе мероприятия по обустройству туристического центра города» | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет(администрация Мысковского городского округа) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (участник программы) | Вид подтверждающего документа |
| Мероприятие:Информационная, методическая, организационная поддержка субъектов туриндустрии, изготовление печатной и сувенирной продукции | - | Администрация Мысковского городского округа | - |
| Контрольная точка:Заключены договоры на оплату услуг по изготовлению печатных информационных и рекламных материалов, сувенирной продукции для субъектов туриндустрии | 31.12.2025 | Администрация Мысковского городского округаМКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа» | Постановление администрации Мысковского городского округа, договор/муниципальный контракт, универсальный передаточный документ/акт, платежный документ |
| Мероприятие:Создание фотобанка туристских мест и мероприятий (обновление, актуализация) | - | Администрация Мысковского городского округа | - |
| Контрольная точка:Заключены договоры на оплату за услуги видеосъемки и фотографа  | 31.12.2025 | Администрация Мысковского городского округаМКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа» | Постановление администрации Мысковского городского округа, договор, универсальный передаточный документ/акт, платежный документ |
| Мероприятие:Проведение мероприятий, способствующих формированию современного туристско-рекреационного комплекса Мысковского городского округа | - | Администрация Мысковского городского округа | - |
| Контрольная точка:Заключен договор на оплату услуг по проведению мероприятий, способствующих формированию современного туристско-рекреационного комплекса Мысковского городского округа | 31.12.2025 | Администрация Мысковского городского округа | Постановление администрации Мысковского городского округа, договор, универсальный передаточный документ/акт, платежный документ |
| Мероприятие:Участие субъектов туриндустрии в фестивалях, конкурсах, выставках на региональном и межрегиональном уровне | - | Администрация Мысковского городского округа | - |
| Контрольная точка:Заключены договоры на оплату организационных взносов за участие субъектов туриндустрии в фестивалях, конкурсах, выставках на региональном и межрегиональном уровне | 31.12.2025 | Администрация Мысковского городского округа | Постановление администрации Мысковского городского округа, договор, универсальный передаточный документ/акт, платежный документ |
| Мероприятие:Мероприятия по развитию общественных территорий Мысковского городского округа, в том числе мероприятия по обустройству туристического центра города | - | Администрация Мысковского городского округа | - |
| Контрольная точка:Заключены договоры на оплату товаров, работ и услуг для обустройства городской среды туристического центра Мысковского городского округа | 31.12.2025 | Администрация Мысковского городского округа | Постановление администрации Мысковского городского округа, договор, универсальный передаточный документ/акт, платежный документ |
| Мероприятие:Информационная, методическая, организационная поддержка субъектов туриндустрии, изготовление печатной и сувенирной продукции | - | Администрация Мысковского городского округа | - |
| Контрольная точка:Заключены договоры на оплату услуг по изготовлению печатных информационных и рекламных материалов, сувенирной продукции для субъектов туриндустрии | 31.12.2026 | Администрация Мысковского городского округаМКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа» | Постановление администрации Мысковского городского округа, договор/муниципальный контракт, универсальный передаточный документ/акт, платежный документ |
| Мероприятие:Создание фотобанка туристских мест и мероприятий (обновление, актуализация) | - | Администрация Мысковского городского округа | - |
| Контрольная точка:Заключены договоры на оплату за услуги видеосъемки и фотографа  | 31.12.2026 | Администрация Мысковского городского округаМКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа» | Постановление администрации Мысковского городского округа, договор, универсальный передаточный документ/акт, платежный документ |
| Мероприятие:Проведение мероприятий, способствующих формированию современного туристско-рекреационного комплекса Мысковского городского округа | - | Администрация Мысковского городского округа | - |
| Контрольная точка:Заключен договор на оплату услуг по проведению мероприятий, способствующих формированию современного туристско-рекреационного комплекса Мысковского городского округа | 31.12.2026 | Администрация Мысковского городского округа | Постановление администрации Мысковского городского округа, договор, универсальный передаточный документ/акт, платежный документ |
| Мероприятие:Участие субъектов туриндустрии в фестивалях, конкурсах, выставках на региональном и межрегиональном уровне | - | Администрация Мысковского городского округа | - |
| Контрольная точка:Заключены договоры на оплату организационных взносов за участие субъектов туриндустрии в фестивалях, конкурсах, выставках на региональном и межрегиональном уровне | 31.12.2026 | Администрация Мысковского городского округа | Постановление администрации Мысковского городского округа, договор, универсальный передаточный документ/акт, платежный документ |
| Мероприятие:Информационная, методическая, организационная поддержка субъектов туриндустрии, изготовление печатной и сувенирной продукции | - | Администрация Мысковского городского округа | - |
| Мероприятие:Мероприятия по развитию общественных территорий Мысковского городского округа, в том числе мероприятия по обустройству туристического центра города | - | Администрация Мысковского городского округа | - |
| Контрольная точка:Заключены договоры на оплату товаров, работ и услуг для обустройства городской среды туристического центра Мысковского городского округа | 31.12.2026 | Администрация Мысковского городского округа | Постановление администрации Мысковского городского округа, договор, универсальный передаточный документ/акт, платежный документ |
| Контрольная точка:Заключены договоры на оплату услуг по изготовлению печатных информационных и рекламных материалов, сувенирной продукции для субъектов туриндустрии | 31.12.2027 | Администрация Мысковского городского округаМКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа» | Постановление администрации Мысковского городского округа, договор/муниципальный контракт, универсальный передаточный документ/акт, платежный документ |
| Мероприятие:Создание фотобанка туристских мест и мероприятий (обновление, актуализация) | - | Администрация Мысковского городского округа | - |
| Контрольная точка:Заключены договоры на оплату за услуги видеосъемки и фотографа  | 31.12.2027 | Администрация Мысковского городского округаМКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа» | Постановление администрации Мысковского городского округа, договор, универсальный передаточный документ/акт, платежный документ |
| Мероприятие:Проведение мероприятий, способствующих формированию современного туристско-рекреационного комплекса Мысковского городского округа | - | Администрация Мысковского городского округа | - |
| Контрольная точка:Заключен договор на оплату услуг по проведению мероприятий, способствующих формированию современного туристско-рекреационного комплекса Мысковского городского округа | 31.12.2027 | Администрация Мысковского городского округа | Постановление администрации Мысковского городского округа, договор, универсальный передаточный документ/акт, платежный документ |
| Мероприятие:Участие субъектов туриндустрии в фестивалях, конкурсах, выставках на региональном и межрегиональном уровне | - | Администрация Мысковского городского округа | - |
| Контрольная точка:Заключены договоры на оплату организационных взносов за участие субъектов туриндустрии в фестивалях, конкурсах, выставках на региональном и межрегиональном уровне | 31.12.2027 | Администрация Мысковского городского округа | Постановление администрации Мысковского городского округа, договор, универсальный передаточный документ/акт, платежный документ |
| Мероприятие:Мероприятия по развитию общественных территорий Мысковского городского округа, в том числе мероприятия по обустройству туристического центра города | - | Администрация Мысковского городского округа | - |
| Контрольная точка:Заключены договоры на оплату товаров, работ и услуг для обустройства городской среды туристического центра Мысковского городского округа | 31.12.2027 | Администрация Мысковского городского округа | Постановление администрации Мысковского городского округа, договор, универсальный передаточный документ/акт, платежный документ |

Заместитель главы

Мысковского городского округа

по экономике и промышленности Т.В. Кондакова