## План для УО
Согласовано: |  |  | Утверждено приказом руководителя УО
руководитель ТСО _________ |  |  | № ___ от _____________2025г.
__________________ /Ф.И.О./
"____" __________2025г.
План подготовки к отопительному сезону 2025-2026г.г.
МКД расположенных в микрорайоне "ГРЭС" обслуживаемых ООО "ДезКонтроль"
Общая информация
| Перечень МКД | Наименование ТСО | Наименование ГСО | Примечание
1 | 17 квартал д. 4 | Кузбасэнерго
2 | 17 квартал д. 12 | Кузбасэнерго
3 | 17 квартал д. 13 | Кузбасэнерго
4 | Вокзальная д. 7 | Кузбасэнерго
5 | Вокзальная д.13 | Кузбасэнерго
6 | Восточная д.8 | Кузбасэнерго
7 | Комарова д.16 | Кузбасэнерго
8 | Кузнецкая д. 5 | Кузбасэнерго
9 | Кузнецкая д. 1 | Кузбасэнерго
10 | Кутузова д. 17 | Кузбасэнерго
11 | Ленина д. 5 | Кузбасэнерго
12 | Ленина д. 7 | Кузбасэнерго
13 | Мира д. 1 | Кузбасэнерго
14 | Ленина 11 | Кузбасэнерго
| Итого: | (кол-во МКД ТС)-14 | (кол-во МКД с ГС) | (кол-во МКД без ЦО)
Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
| Наименование | Отопительные периоды
|  | 2021-2022г.г. | 2022-2023г.г. | 2023-2024г.г.
1 | Продолжительность отопительного периода, дни | 243 | 240 | 238
2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С | -5.08 | -6.04 | -5.75
3 | Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (в сумме по всем домам, дома которые исключены либо добавлены в управление не включаются ) | Гкал/8711,10254 | Гкал/8663,28754 | Гкал/8445,67804
4 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД( шт. случаев/адреса МКД) | 0 | 0 | 0
5 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД (шт.случаев/адреса МКД) | 0 | 0 | 0
6 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период (шт. случаев перерывов в поставке теплоносителя/адреса МКД) | 0 | 0 | 0
7 | Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления в управляющую компанию (шт.) | 0 | 0 | 0
8 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления(шт.) | 0 | 0 | 0
Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону
п/п № | Наименование мероприяти | Объем работ, ед. изм./количество | дата выполнения (крайняя дата всего перечня МКД) | Ответственный исполнитель мероприятий | Примечание
1 | Подготовка тепловых пунктов
1.1 | Промывка гидравлическим или химическим способом | шт/14 | 2025-08-15 | Харламова Л.В. | Согласно подписанного графика с ТСО
1.2 | Гидравлическое испытание устройств теплового пункта | шт/13 | 2025-08-15 | Харламова Л.В. | Согласно подписанного графика с ТСО
1.3 | Утепление трубопроводов | м/70 | 2025-08-15 | Харламова Л.В.
1.4 | Проверка работы (замена) автоматических регуляторов |  |  |  | отсутствуют
1.5 | Поверка(замена) манометров | шт/6 | 2025-08-15 | Усов М.А
1.6 | Поверка(замена) термоманометров | шт/48 | 2025-08-15 | Усов М.А
1.7 | Ревизия (замена) запорной арматуры | шт/8
1.8 | Промывка теплообменников(при наличии) | шт/0 |  |  | отсутствуют
1.9 | Профилактический ремонт фильтров, грязевиков | шт/10 | 2025-08-15 | Харламова Л.В.
1.10 | Восстановление маркировки всего оборудования теплового пункта в соответствии с имеющейся схемой | шт / 14 | 2025-08-15 | Усов М.А
1.11 | Поверка (замена) приборов учета | узел учета /0
1.12 | Ревизия электроосвещения | ТП /13 | 2025-08-15 | Усов М.А
2 | Подготовка системы теплоснабжения
2.1 | Промывка гидравлическим или химическим способом | домов/14 | 2025-08-15 | Харламова Л.В.
2.2 | Гидравлическое испытания | домов/14 | 2025-08-15 | Харламова Л.В.
2.3 | Утепление трубопроводов | м/40 | 2025-08-15 | Харламова Л.В.
2.4 | Ревизия (замена) запорной арматуры | шт/20 | 2025-08-15 | Харламова Л.В.
2.5 | Замена участков трубопроводов | м/10 | 2025-08-15 | Харламова Л.В.
3 | Подготовка системы ГВС, ХВС
3.1 | Ревизия (замена) запорной арматуры | шт/9 | 2025-08-15 | Харламова Л.В.
3.2 | Замена участков трубопроводов | м/40 | 2025-08-15 | Харламова Л.В.
3.3 | Поверка (замена) приборов учета ХВС | узел учета/0 |  |  | отсутствуют
4 | Подготовка системы водоотведения
4.1 | Замена участков трубопроводов | м/50 | 2025-08-15 | Харламова Л.В.
5 | Подготовка системы электроснабжения
5.1 | Ревизия вводных электрощитов(эл.рубильников) | шт/14 | 2025-08-15 | Усов М.А
5.2 | Ревизия этажных электрощитов | шт/217 | 2025-08-15 | Усов М.А
5.3 | Ревизия электродвигателей | 0
6 | Подготовка систем газоснабжения |  |  |  | отсутствует
6.1 | Проверка системы вентиляции | 0
6.2 | Ревизия ВДГО | 0
7 | Ремонт крыш
7.1 | Текущий ремонт кровли | м2/45 | 2025-10-30 | Харламова Л.В.
7.2 | Капитальный ремонт крыш | домов/4
8 | Ремонт фасада
8.1 | Текущий ремонт межпанельных швов | м/170 | 2025-10-30 | Харламова Л.В.
8.2 | Ремонт(гидроизоляция, окраска) цоколя | м/0
8.3 | Ремонт дверей(входных МОП, тамбурных) | шт/0
8.4 | Ремонт(замена) оконных блоков в МОП | шт/0
8.5 | Остекление МОП | шт/0
8.6 | Капитальный ремонт фасада | домов/0
9 | Обеспечение запаса песка(отсева) для посыпки тротуаров (не менее3-4м3 на 1тыс.м2 уборочной площади) | м3/4 | 2025-09-15 | Сумаков А.П
Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону
№ п/п | Наименование документов | Дата предоставления | Ответственный | Организация в которую предоставляется документ
1 | Утвержденный план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 | по графику не позднее 30.04.2025 | Усов М.А | ТСО(согласование), УЖКХ администрации г.Мыски
2 | Копия приказов назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | по графику не позднее 15.08.2025 | Усов М.А | ТСО, УЖКХ администрации г.Мыски
3 | Копии удостоверений аттестованных лиц к эксплуатации тепловых энергоустановок | по графику не позднее 15.08.2025 | Усов М.А | УЖКХ администрации г.Мыски
4 | Копии приказов о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию электроустановок | по графику не позднее 15.08.2025 | Усов М.А | УЖКХ администрации г.Мыски
5 | Копии протоколов проверки знаний лиц, ответственных за эксплуатацию тепловыхэнергоустановок и электроустановок | по графику не позднее 15.08.2025 | Усов М.А | УЖКХ администрации г.Мыски
6 | Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации | по графику не позднее 15.08.2025 | Усов М.А | ТСО, УЖКХ администрации г.Мыски
7 | Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения | по графику не позднее 15.08.2025 | Усов М.А | ТСО
8 | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | по графику не позднее 15.08.2025 | Усов М.А | ТСО
9 | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления | по графику не позднее 15.08.2025 | Усов М.А | ТСО, УЖКХ администрации г.Кемерово
10 | Копии производственных инструкций для безопасной эксплуатации вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО | по графику не позднее 15.08.2025 | Усов М.А
| Копию свидетельства о регистрации (полученное в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору) и лицензия (договор) на эксплуатацию да оборудования -трубопроводов пара и горячей воды внутренним диаметром более 100 мм |  | Усов М.А | УЖКХ администрации г.Мыски
11 | Копии эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций | по графику не позднее 15.08.2025 | Усов М.А | ТСО
12 | Копии(или) орегиналы паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам | по графику не позднее 15.08.2025 | Усов М.А | ТСО
13 | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования | по графику не позднее 15.08.2025 | Усов М.А | ТСО, УЖКХ администрации г.Мыски
14 | Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт | по графику не позднее 15.08.2025 | Усов М.А | ТСО
15 | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | по графику не позднее 15.08.2025 | Усов М.А | ТСО
16 | Акты проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду | по графику не позднее 15.08.2025 | Усов М.А | УЖКХ администрации г.Мыски
17 | Копии заключенных договоров теплоснабжения ( с границами эксплуатационной ответственностью) | по графику не позднее 15.08.2025 | Усов М.А | УЖКХ администрации г.Мыски
18 | Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | по графику не позднее 15.08.2025 | Усов М.А | УЖКХ администрации г.Мыски
19 | Акты периодической проверки узла учета | по графику не позднее 15.08.2025 | Усов М.А | ТСО, УЖКХ администрации г.Мыски
20 | Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов | по графику не позднее 15.08.2025 | Усов М.А | ТСО
21 | Паспорта готовности дома к отопительтному сезону | по графику не позднее 15.08.2025 | Усов М.А | ТСО(для подписания оценочного листа), УЖКХ администрации г.Мыски
22 | Акт готовности узла холодной воды | по графику не позднее 15.08.2025 | Усов М.А | УЖКХ администрации г.Мыски
23 | Акт готовности электрооборудования | по графику не позднее 15.08.2025 | Усов М.А | УЖКХ администрации г.Мыски
24 | Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения акты о результатах отбора проб воды из системы | по графику не позднее 15.08.2025 | Усов М.А | ТСО
25 | Копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | по графику не позднее 15.08.2025 | Усов М.А | УЖКХ администрации г.Мыски
26 | Оценочный лист подписанный ТСО | по графику не позднее 15.08.2025 | Усов М.А | УЖКХ администрации г.Мыски
27 | Акты устранения предписаний РСО | Для получения паспорта готовности не позднее 15.09.2025 | Усов М.А | УЖКХ администрации г.Мыски