## Приложение №1 к плану
Приложение№1 к Плану подготовки к отопительному периоду 2025-2026
пообъектно в электронном виде свод с паспортов готовности с датами выполнения работ

## План для УО
Согласовано: |  |  | Утверждено приказом руководителя УО
руководитель ТСО _________ |  |  | № 6 от 24.04.2025г.
__________________ /Ф.И.О./
"____" __________2025г.
План подготовки к отопительному сезону 2025-2026г.г.
(ООО "УК "УЮТ")
Общая информация
| Перечень МКД | Наименование ТСО | Наименование ГСО | Примечание
1 | 18-ый квартал, дом 1 | АО "Кузбассэнерго"
2 | 18-ый квартал, дом 2 | АО "Кузбассэнерго"
3 | 18-ый квартал, дом 2а | АО "Кузбассэнерго"
4 | 18-ый квартал, дом 4 | АО "Кузбассэнерго" |  | с 01.04.2025
5 | 18-ый квартал, дом 5 | АО "Кузбассэнерго"
6 | 18-ый квартал, дом 6 | АО "Кузбассэнерго"
7 | 17-ый квартал, дом 6 | АО "Кузбассэнерго" |  | с 01.04.2025
8 | 17-ый квартал, дом 7 | АО "Кузбассэнерго"
9 | 17-ый квартал, дом 9 | АО "Кузбассэнерго"
10 | ул. Ленина, дом 6 | АО "Кузбассэнерго"
11 | ул. Восточная, дом 20 | АО "Кузбассэнерго"
12 | ул. Комарова, дом 1 | АО "Кузбассэнерго"
13 | ул. Комарова, дом 38 | АО "Кузбассэнерго"
14 | ул. Комарова, дом 40 | АО "Кузбассэнерго"
15 | ул. Кутузова, дом 21 | АО "Кузбассэнерго"
| Итого: | 15 (кол-во МКД ТС) | (кол-во МКД с ГС) | (кол-во МКД без ЦО)
Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
| Наименование | Отопительные периоды
|  | 2021-2022г.г. | 2022-2023г.г. | 2023-2024г.г.
1 | Продолжительность отопительного периода, дни | 243 | 240 | 238
2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С | -5.08 | -6.04 | -5.75
3 | Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (в сумме по всем домам, дома которые исключены либо добавлены в управление не включаются ) | - | - | 4.851
4 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД( шт. случаев/адреса МКД) | - | - | 0
5 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД (шт.случаев/адреса МКД) | - | - | 0
6 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период (шт. случаев перерывов в поставке теплоносителя/адреса МКД) | - | - | 0
7 | Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления в управляющую компанию (шт.) | - | - | 0
8 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления(шт.) | - | - | 0
Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону
п/п № | Наименование мероприяти | Объем работ, ед. изм./количество | дата выполнения (крайняя дата всего перечня МКД) | Ответственный исполнитель мероприятий | Примечание
1 | Подготовка тепловых пунктов
1.1 | Промывка гидравлическим или химическим способом | комплекс | 15.05-15.08.25г. | С.П. Шилов | Согласно подписанного графика с ТСО
1.2 | Гидравлическое испытание устройств теплового пункта | комплекс | 15.05-15.08.25г. | С.П. Шилов | Согласно подписанного графика с ТСО
1.3 | Утепление трубопроводов | 90 м.п | 15.05-15.08.25г. | С.П. Шилов
1.4 | Поверка(замена) автоматических регуляторов | комплекс | 15.05-15.08.25г. | С.П. Шилов
1.5 | Поверка(замена) манометров | 30 шт | 15.05-15.08.25г. | С.П. Шилов
1.6 | Поверка(замена) термометров | 30 шт | 15.05-15.08.25г. | С.П. Шилов
1.7 | Ремонт, ревизия задвижек | 16 шт | 15.05-15.08.25г. | С.П. Шилов
1.8 | Промывка теплообменников(при наличии) | - | -
1.9 | Прфилактический ремонт фильтров, грязевиков | 36 шт | 15.05-15.08.25г. | С.П. Шилов
1.10 | Восстановление маркировки всего оборудования теплового пункта в соответствии с имеющейся схемой | комплекс | 15.05-15.08.25г. | С.П. Шилов
1.11 | Поверка (замена) приборов учета | комплекс | 15.05-15.08.25г. | С.П. Шилов
1.12 | Ревизия электроосвещения | комплекс | 15.05-15.08.25г. | С.П. Шилов
2 | Подготовка системы теплоснабжения
2.1 | Промывка гидравлическим или химическим способом | комплекс | 15.05-15.08.25г. | С.П. Шилов
2.2 | Гидравлическое испытания | комплекс | 15.05-15.08.25г. | С.П. Шилов
2.3 | Утепление трубопроводов | 115 м.п | 15.05-15.08.25г. | С.П. Шилов
2.4 | Ревизия (замена) запорной арматуры | 38 шт. | 15.05-15.08.25г. | С.П. Шилов
2.5 | Замена участков трубопроводов | 220 м.п. | 15.05-15.08.25г. | С.П. Шилов
3 | Подготовка системы ГВС, ХВС
3.1 | Ревизия (замена) запорной арматуры | 16 шт. | 15.05-15.08.25г. | С.П. Шилов
3.2 | Замена участков трубопроводов | 34 м.п. | 15.05-15.08.25г. | С.П. Шилов
3.3 | Поверка (замена) приборов учета ХВС | комплекс | 15.05-15.08.25г. | С.П. Шилов
4 | Подготовка системы водоотведения
4.1 | Замена участков трубопроводов | 24 м.п. | 15.05-15.08.25г. | С.П. Шилов
5 | Подготовка системы электроснабжения
5.1 | Ревизия вводных электрощитов(эл.рубильников) | 16 шт. | 01.04-13.06.25г. | С.П. Шилов
5.2 | Ревизия этажных электрощитов | 204 шт. | 01.04-13.06.25г. | С.П. Шилов
5.3 | Ревизия электродвигателей | шт.
6 | Подготовка систем газоснабжения
6.1 | Проверка системы вентиляции | комплекс | 15.05-15.08.25г. | С.П. Шилов
6.2 | Ревизия ВДГО | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует
7 | Ремонт крыш
7.1 | Текущий ремонт кровли | 108 м2 | 15.05-10.09.25г. | С.П. Шилов
7.2 | Капитальный ремонт крыш | 2044 м2 | 01.08.25г. | С.П. Шилов
8 | Ремонт фасада
8.1 | Текущий ремонт межпанельных швов | 86 м.п. | 15.05-10.09.25г. | С.П. Шилов
8.2 | Ремонт(гидроизоляция, окраска) цоколя | 750 м2 | 15.05-10.09.25г. | С.П. Шилов
8.3 | Ремонт дверей(входных МОП, тамбурных) | 8 шт. | 15.05-10.09.25г. | С.П. Шилов
8.4 | Ремонт(замена) оконных блоков в МОП | 8 м2 | 15.05-10.09.25г. | С.П. Шилов
8.5 | Остекление МОП | 8 м2 | 15.05-10.09.25г. | С.П. Шилов
8.6 | Капитальный ремонт фасада | -
9 | Обеспечение запаса песка(отсева) для посыпки тротуаров (не менее3-4м3 на 1тыс.м2 уборочной площади) | 6,7 м3 | 10.09.25г.
Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону
№ п/п | Наименование документов | Дата предоставления | Ответственный | Организация в которую предоставляется документ
1 | Утвержденный план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 | по графику не позднее 30.04.2025 | С.П. Шилов | ТСО(согласование), УЖКХ администрации г.Мыски
2 | Копия приказов назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | по графику не позднее 15.08.2025 | С.П. Шилов | ТСО, УЖКХ администрации г.Мыски
3 | Копии удостоверений аттестованных лиц к эксплуатации тепловых энергоустановок | по графику не позднее 15.08.2025 | С.П. Шилов | УЖКХ администрации г.Мыски
4 | Копии приказов о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию электроустановок | по графику не позднее 15.08.2025 | С.П. Шилов | УЖКХ администрации г.Мыски
5 | Копии протоколов проверки знаний лиц, ответственных за эксплуатацию тепловыхэнергоустановок и электроустановок | по графику не позднее 15.08.2025 | С.П. Шилов | УЖКХ администрации г.Мыски
6 | Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации | по графику не позднее 15.08.2025 | С.П. Шилов | ТСО, УЖКХ администрации г.Мыски
7 | Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения | по графику не позднее 15.08.2025 | С.П. Шилов | ТСО
8 | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | по графику не позднее 15.08.2025 | С.П. Шилов | ТСО
9 | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления | по графику не позднее 15.08.2025 | С.П. Шилов | ТСО, УЖКХ администрации г.Кемерово
10 | Копии производственных инструкций для безопасной эксплуатации вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО | по графику не позднее 15.08.2025 | С.П. Шилов
| Копию свидетельства о регистрации (полученное в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору) и лицензия (договор) на эксплуатацию да оборудования -трубопроводов пара и горячей воды внутренним диаметром более 100 мм |  | С.П. Шилов | УЖКХ администрации г.Кемерово
11 | Копии эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций | по графику не позднее 15.08.2025 | С.П. Шилов | ТСО
12 | Копии(или) орегиналы паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам | по графику не позднее 15.08.2025 | С.П. Шилов | ТСО
13 | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования | по графику не позднее 15.08.2025 | С.П. Шилов | ТСО, УЖКХ администрации г.Мыски
14 | Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт | по графику не позднее 15.08.2025 | С.П. Шилов | ТСО
15 | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | по графику не позднее 15.08.2025 | С.П. Шилов | ТСО
16 | Акты проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду | по графику не позднее 15.08.2025 | С.П. Шилов | УЖКХ администрации г.Мыски
17 | Копии заключенных договоров теплоснабжения ( с границами эксплуатационной ответственностью) | по графику не позднее 15.08.2025 | С.П. Шилов | УЖКХ администрации г.Мыски
18 | Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | по графику не позднее 15.08.2025 | С.П. Шилов | УЖКХ администрации г.Мыски
19 | Акты периодической проверки узла учета | по графику не позднее 15.08.2025 | С.П. Шилов | ТСО, УЖКХ администрации г.Мыски
20 | Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов | по графику не позднее 15.08.2025 | С.П. Шилов | ТСО
21 | Паспорта готовности дома к отопительтному сезону | по графику не позднее 15.08.2025 | С.П. Шилов | ТСО(для подписания оценочного листа), УЖКХ администрации г.Мыски
22 | Акт готовности узла холодной воды | по графику не позднее 15.08.2025 | С.П. Шилов | УЖКХ администрации г.Мыски
23 | Акт готовности электрооборудования | по графику не позднее 15.08.2025 | С.П. Шилов | УЖКХ администрации г.Мыски
24 | Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения акты о результатах отбора проб воды из системы | по графику не позднее 15.08.2025 | С.П. Шилов | ТСО
25 | Акты обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом (МКД с газоснабжением) | по графику не позднее 15.08.2025 | С.П. Шилов | РСО (ГСО, ТСО для расчета показателя), УЖКХ администрации г.Мыски
26 | Акты обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом ( МКД с печным отоплением) | по графику не позднее 15.08.2025 | С.П. Шилов | УЖКХ администрации г.Мыски
27 | Копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | по графику не позднее 15.08.2025 | С.П. Шилов | УЖКХ администрации г.Мыски
28 | Оценочный лист подписанный ТСО | по графику не позднее 15.08.2025 | С.П. Шилов | УЖКХ администрации г.Мыски
29 | Копия разрешения на допуск в эксплуатацию теплопотребляющей установки (полученное в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору) при окончании срока временного разрешения | по графику не позднее 15.08.2025 | С.П. Шилов | УЖКХ администрации г.Мыски
30 | Акты устранения предписаний РСО | Для получения паспорта готовности не позднее 15.09.2025 | С.П. Шилов | УЖКХ администрации г.Мыски